温岭市石桥头镇一期“旱地改水田”项目

施 工 招 标 文 件

招标单位:  温岭市石桥头镇人民政府

代理机构：浙江恒超工程管理有限公司

联 系 人:  王肖怡  潘陵鑫

联系电话:  0576-86109806

日    期:  2016年8月

前 附 表

| 项号 | 内 容 规 定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 综 合 说 明 | 工程名称：温岭市石桥头镇一期“旱地改水田”项目 建设地点：温岭市石桥头镇 工程预算价：738493元 承包方式：包工包料 要求质量标准：合格 |
| 2 | 工期要求：60天内（含60天） |  |
| 3 | 招标范围：施工图范围内招标人指定的土地平整、灌溉与排水、田间道路工程 |  |
| 4 | 资金来源：自筹 |  |
| 5 | 投标人资质等级要求：具备温岭市内水利水电工程施工总承包肆级及以上资质 |  |
| 6 | 项目负责人资质等级要求：水利水电工程专业贰级及以上注册建造师或浙江省水利厅颁发三级及以上聘用项目经理资格 |  |
| 7 | 有效投标报价下浮率幅度范围：-8.00 %～-13.00%(含-8.0%、-13.00%) |  |
| 8 | 有效投标工期范围：60天内（含60天） |  |
| 9 | 投标有效期为：56日历天（从提交投标文件的截止时间算起） |  |
| 10 | 投标保证金数额为：肆万元整 |  |
| 11 | 投标文件份数：商务标壹份；附件资料壹份,投标保证金壹份 |  |
| 12 | 投标文件递交至：温岭市石桥头镇人民政府二楼会议室 |  |
| 13 | 递交投标文件截止时间： 2016年8月26日上午9：00 |  |
| 14 | 开标时间：2016年8月26日上午9：00 地点：温岭市石桥头镇人民政府二楼会议室 |  |
| 15 | 评标办法：单因素评标法(详见投标须知第六条评标第三款评标办法)。 |  |
| 16 | 合同履约保证金数额为：肆万元整 |  |

第一章、  投标须知

一、总  则

(一)、工程说明：

1、本工程说明详见前附表第1项所述。

2、工程概况：本工程为温岭市石桥头镇一期“旱地改水田”项目，项目区建设规模4.4435公顷。本工程主要内容有：

1）、土地平整：面积4.4435公顷，土壤改良66.6525亩。

2）、灌溉与排水：新建简易抽水泵站2座（含设备），新建灌溉渠道24米，改建灌溉渠道356米，修理灌溉渠道140米；新建排水沟294米，改建排水沟48米，清理排水沟315米；新建过路涵管84米，小闸门49只，分水井2座。

3）、田间道路：新建田间路22米，改建田间路122米、生产路48米，拆除田间路30米。

3、本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选用施工企业。

(二)、招标范围、工期及承包范围

本招标工程项目的承包范围为：施工图纸范围内招标人指定的土地平整、灌溉与排水、田间道路工程。

(三)、投标费用

1、投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。本工程招标文件每份300元。

2、中标人在合同签订之前，向浙江恒超工程管理有限公司支付本工程招标代理服务费，招标代理服务费按中标合同价的5‰收取。

二、标底及投标报价编制依据

1、二O一六年六月台州市东方国土测绘规划设计院有限公司《温岭市石桥头镇一期“旱地改水田”项目规划设计方案》。

2、土地开发整理项目预算定额(2015)、土地开发整理项目施工机械台班费定额(2015)

、土地开发整理项目预算编制规定(2015)、浙土资厅函〔2016〕550号“浙江省国土资源厅关于调整土地整治项目预算计价规则的通知”

3、本工程按2015土地开发整理项目预算编制规定执行，人工预算单价甲类为73元/工日、乙类为53元/工日，进入直接工程费的材料预算价限价为：块石、片石34元/m3，砂子、石子水泥64元/ m3，条石、料石77元/t，水泥350元/t，标砖450元/千块，钢材3500元/t，柴油6500元/t，汽油7000元/t，锯材1600元/m3，生石灰300元/t，树苗15元/株。

超过限价部分单独计算材料预算价差，只计取材料费和税金，不参与取费。

4、措施费计临时措施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、安全施工措施费等根据土地开发整理项目预算编制规定执行，利润、其他费用预算等费率根据该编规执行。其中各类工程（除安装工程不变外）的间接费率均增加0.8%，税金按11%计取，施工机械台班费一类费用中的基本折旧费、大修理费及经常性修理费除以1.1调整系数。

5、本工程采用综合单价法计算

6、主要材料价格按《台州造价》正刊2016年第7期信息价（温岭）计算。

7、本工程预算工程量按设计图纸及设计提供的数据计算，结算时应根据竣工图纸按实计量。

8、本工程的电按自发电考虑1.03元/kw•h计算。

9、本工程不可预见费6万元。

三、投标文件的编制

(一)．投标文件的组成

1、本工程投标文件由商务标、附件资料和投标保证金等三部分组成。

2、商务标由投标承诺书组成。

3、附件资料由投标授权委托书和身份证原件二部分组成。

4、投标保证金采用现金。

5、投标人须使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够用时可按同样格式扩展。

(二)．投标报价、投标工期及质量承诺

1、投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第（二）条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

2、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、技术措施费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3、投标承诺内容超出前附表中第7项、第8项规定的有效浮动幅度范围的，质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。

4、投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

5、本工程报价方式采用明标暗投方式，即招标人公布本直接工程费、材料用量、材料单价、计费标准、费率及总价，由投标单位填写下浮数、工期等。

6、投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

7、投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。

(三)．投标保证金

1、投标保证金采用形式：现金。

2、投标保证金应在投标文件递交截止时间前作为投标文件组成一并向招标人递交。

3、对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金将在定标后当日内退还。

5、中标人投标保证金自动转为履约保证金。

6、如投标人有下列情况，投标保证金将不予返还：

(1)投标人在定标前撤回其投标文件

(2)中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

(3)投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

(四)．投标文件的份数和签署：

1、投标人按本须知投标文件的组成规定，编制前附表第11项规定份数的投标文件。

2、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件商务标中的投标承诺书应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人(或委托代理人)签署(或加盖印章)。

3、投标文件由委托代理人签字(或加盖印章)或委托代理人参加开标的须同时递交投标授权委托书。由法定代表人签署(或加盖印章)投标文件并参加开标、询标的，投标授权委托书可不提供。

4、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公章。

5、投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

四、投标文件的递交

(一)．投标文件的密封与递交

1、投标人应将投标文件的商务标按要求包封，并在袋上正确标明“商务标”、“工程名称”、“投标人名称”。

2、未按上述规定进行包封和标识的投标文件，招标人将不予受理。

3、投标人应将投标文件(商务标、投标保证金、附件资料)以直接递送的方式递交至前附表所述的单位和地址。

(二)．递交投标文件的截止时间

l、投标人递交投标文件必须按前附表规定的时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。

2、招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

(三)．投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提交补充修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人的补充修改或撤回通知，应按规定编制、标志和递交，并在包封上标明“修改”或“撤回”字样。

3、在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、开  标

(一)开标

1、招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议。参加开标的投标人法定代表(或委托代理人)应带有效身份证原件并签名报到，以证明其出席开标会议。未达到上述要求将被取消投标资格。

2、开标会议由招标人组织并主持进行。

(二)投标文件有下列情况之一者视为无效：

1、投标承诺书未加盖投标人公章的或未经法定代表人(或委托代理人)签字(或盖章)的；

2、投标文件未按招标文件格式要求编制或关键内容字迹模糊辨认不清的；

3、投标截止时间以后送达的投标文件；

4、委托代理人参加会议未提供合法、有效的授权委托书原件的；

5、投标人的报价、工期、质量承诺不符合前附表规定的；

6、投标人未按本招标文件的要求提供投标保证金的；

7、附件资料中的资料提供不符合要求或不全的；

8、投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

9、投标文件有行间插字、字迹涂改且未加盖投标人公章的；

(三)投标文件鉴定和公布

当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

六、评    标

(一)评标组织

招标单位据实际情况组成评标小组。

(二)评标原则

遵循公开、公平、公正、诚实、信用、科学的原则。

(三)评标办法

采用单因素评标方法。

1、先对投标文件进行符合性审查，再开商务标，然后确定基准标底下浮率。符合性审查不合格的，其商务标不再拆封、评审。

2、因有效标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。当全部投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

3、评标基准

基准标底下浮率：在-8.00 %～-13.00%(含-8.00%、-13.00%)内(每球平均相隔0．5％)以随机抽取(5—7次)下浮率的平均下浮率（保留小数点后两位，若有第三位，四舍五入）。(抽取次数现场抽签确定)

该基准标底下浮率在开商务标后确定并宣布。

4、中标人的确定

等于基准标底下浮率的投标单位作为中标人；如无等于基准标底下浮率的，则下接近者作为中标人；如无下接近的(且无等于基准标底下浮率)，上接近者作为中标人(中标价按基准标底下浮率计算)，如遇下浮率相同中标的，则招标人抽签确定中标人。

(四)投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和签复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

(五)评标内容的保密

开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。在评标过程中，投标人对招标人或评标小组施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

本工程下浮率保留小数点后两位（若有第三位，四舍五入）。

七、授予合同

(一)合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第六条规定评出的投标人。

(二)中标通知书

l、招标人根据评标结果，向中标人发出中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分。

(三)履约担保

l、中标人的肆万元投标保证金在中标后自动转为履约保证金。

2、合同履约保证金在竣工验收合格后不计息退还。

(四)合同的签订

1、招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订施工合同。

2、中标人在中标通知书规定的时间、地点带合同履约保证金，准时到场签约。

3、招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

4、中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

八、其  它

(一)其它须知

1、中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目经理、项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

2、本标书全部内容是工程签订承包合同依据之一。

3、本标书由招标人负责解释。

第二章  工程施工合同

第一部分  协  议  书

合同名称：

合同编号：

温岭市石桥头镇人民政府（以下称发包人）拟修建温岭市石桥头镇一期“旱地改水田”项目，接受了                   （以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于2016年  月  日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）

1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2．本合同包括下列文件：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术要求；

（7）图纸；

（8）招标文件及补充；

（9）经双方确认进入合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3．承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4．发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5．本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。

6．本合同一式陆份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，发包人执贰份，承包人执壹份，其余副本由发包人分送有关单位。

签订地点：

发包人：     （名称）                  承包人：       （名称）

（公章）                                 （公章）

法定代表人或委托代理人：                 法定代表人或委托代理人：

（签名）                 	               （签名）

地    址：                              地    址：

电    话：                              电    话：

电    传：                              电    传：

传    真：                              传    真：

邮政编码：                              邮政编码：

开户银行：                              开户银行：

账    号：                              账    号：

# 第二部分　　通用条款(略)

使用浙江省水利厅、浙江省工商行政管理局于2005年5月联合颁发的合同条款（浙F-2005-01）。

第三部分　　专用条款

前    言

  专用合同条款中的各条款是补充和说明通用合同条款中条款号相同的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和说明的部分仍有效。当需要增加新的条款时，新增条款的内容不能违背通用合同条款的相关规定。

- 3.1  词语涵义

3.1.1  有关合同双方和监理人的词语

(1)发包人是：温岭市石桥头镇人民政府

(2)监理人是：

### 3.1.3 有关工程和设备的词语

- 主体工程包括以下工程：  施工图范围内的招标人指定的土地平整、灌溉与排水、田间道路等工程。

- 相应的措施项目工程：  无

### 3.1.4 有关工期的词语

（1）开工日期：2016年  月  日（具体开工日期以开工报告为准）。

（2）完工日期：2016年  月  日。

（3）合同工期总日历天数    天。

### 3.3 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1) 协议书（包括补充协议书）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标文件；

(4)专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术条款；

(7) 图纸；

（8）招标文件及补充；

（9）经双方确认进入合同的其它文件。

若还有其他构成合同的文件时，可视其内容的重要性和签署日期的先后，插入本合同条款中规定的各项顺序间，内容重要的，签署日期在后的应排在前面，并列出全部文件的名称和顺序。

### 3.4 发包人的一般义务和责任

#### 3.4.4 提供施工用地

在本工程施工范围内，由发包人结合实际情况确定。

### 3.5 承包人的一般义务和责任

#### 3.5.15 其它一般义务和责任

（1）施工项目负责人和项目技术负责人每月必须常驻工地时间不少于22天（以发包人驻工地代表签到为准），否则，承包人则按每缺一天各支付违约金人民币1000元。施工员、安全员、质量员月出勤各不少于22天（以发包人驻工地代表签到为准），否则，承包人则按每缺一天各支付违约金人民币500元。如上级主管部门或现场监理抽查情况与现场登记不符，则按以上相应金额的三倍支付违约金。发包人有权对严重违约【包括上述人员中有1人及以上每月出勤少于15天的（以发包人驻工地代表签到为准）】的承包人终止合同，并全额没收合同履约担保，由此造成的损失由承包人负责赔偿。

（2）承包人在合同签订后，不得放弃承包，不得转包及擅自变更施工项目负责人、项目部管理人员，否则发包人有权单方终止合同，并全额没收其合同履约担保，由此造成的经济损失由承包人负责赔偿。

（3）因承包人原因本工程质量验收达不到投标承诺的质量标准，则无条件返工至协议书约定的质量标准，工期不顺延，并全额没收合同履约担保，由此造成的损失由承包人负责赔偿。

### 3.6 履约担保

#### 3.6.1 合同履约担保形式及金额

（1）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金肆万元整。

#### 3.6.2 合同履约担保证金的有效期

删去本款全文，并代之以：

（1）合同履约担保自合同生效日起至工程移交证书颁发后28天内一直有效。

（2）合同履约保证金不计息。工程竣工验收合格并签订工程质量保修书后，在合同履约保证金有效期结束后14天内退还给承包人。

- 3.7 监理人和总监理工程师

3.7.1  监理人的职责和权力

  本款(2)项补充：

  当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第3.39条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

- 3.9  图纸

3.9.2  施工图纸

  第(2)项

  1)应在该项目工程建筑物施工前 3 天提供给承包人。

  2)应在该部位施工前 3 天提供给承包人。

  3)应在该项目制造或安装前 3 天提供给承包人。

3.9.3  承包人提交的图纸和文件

  (1)图纸和文件的提交计划

  承包人在签署协议书后 7 天内，监理人应在收到该提交计划后14天内批复承包人。

  (2)施工总进度计划

  承包人应在收到开工通知后的 7 天内报送监理人审批，监理人应在签收后14

天内批复承包人。

  (3)施工总布置设计

  承包人在收到开工通知后的 7 天内报送监理人审批，监理人在签收后14天内

批复承包人。

  (4)临时设施设计

  在临时设施开始施工前  3 天内报送监理人审批，监理人应在每项设计文件签收后

14～28天内批复承包人。

  (5)施工方法和措施

  承包人应在收到开工通知后的  3 天内。

  (6)施工图纸

  1)在该工程项目开始施工前 3  天内。

  2)在每项工程开始施工或制造安装前  3  天内。

3.9.4  图纸和文件的审批

  (1)监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后 7 天内批复承包人。

3.9.5  设计修改图和设计修改通知单

  (1)承包人应在7天内通知监理人。监理人应在7天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。

  (2)应在该部位开始施工7天前及时签发设计修改图。

- 3.11  分包

3.11.1本工程不允许分包。如发现分包，发包人有权中止合同。一切经济损失由承包人承担，发包人概不负责。

- 3.12  承包人的人员

3.12.2  承包人施工项目负责人

  (3)施工项目负责人和项目技术负责人每月驻工地的天数不少于  22  天。

  (4)施工员、安全员、质量员每月驻工地的天数不少于 22 天。

- 3.14  材料和工程设备的提供

3.14.1  承包人提供的材料和设备

  (4)承包人提供的工程设备

  监理人收到订货清单后14天内批复承包人。

  (5)承包人提供的施工设备

  承包人在协议书签订后 7 天内报送监理人审批，监理人在收到施工设备清单后的14天内批复承包人。

3.14.2  发包人提供工程设备:无

3.14.3  发包人供应的材料:无

### 3.15 承包人材料和设备的管理

#### 3.15.4 承包人租用的施工设备

发包人无施工设备出租给承包人使用。

- 3.17  工程开工和完工

3.17.1  开工通知

  本工程开工日期根据发包人的开工通知。

3.17.4  完工日期

  本合同全部工程、单位工程和部分工程的要求完工日期如下表：

要求完工日期表（参考格式）

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 |  |
| 2 |  |  |

- 3.19  工期延误

3.19.3  承包人的工期延误

  本款补充下表。

逾期完工违约金表（参考格式）

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 逾期完工违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 承包人承诺时间 | 500 |

  上表中各项逾期完工违约金将单独予以确定，但其最终的累计总金额不应超过合同价格的 10 %。

- 3.20  工期提前

3.20.1  承包人提前工期

  本款补充下表。

提前完工奖金表（参考格式）

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 提前完工奖金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 承包人承诺时间 | 不奖 |

- 3.22  材料和工程设备的检查和检验

3.22.1  材料和工程设备的检验和交货验收

若发包人指定部分材料和工程设备的供应来源时，本款应作如下修改：

  本款(1)项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收，”改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收”。

- 3.26  测量放线

3.26.1  施工控制网

  (1)监理人应在开工日期前7天内提供给承包人。

  (2)施工控制网资料承包人应在开工后10天内提供给监理人审批。

- 3. 31  预付款

3.31.1  工程预付款：无。

- 3. 32  工程进度付款

（1）工程量完成全部工程的50%后付合同价的30%，工程完工且竣工验收合格后付至合同价的60%，结算价款经有关部门审定后1个月内付至结算价的95% 。

（1）计价依据按照合同专用条款3.38条款。

3.32.4  支付时间

本款中“专用合同条款中规定的逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

3.33  保留金

（1）竣工验收合格及竣工结算经有关部门审定后，留结算价的5%作为工程质量保修金，其余款付清，质量保修金待保修期（以完工验收合格之日开始计算下同）一年满后无息退还。

3.36  物价波动引起的价格调整

删去第3.36条全文，并代之以：

材料在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。

### 3.37 法规更改引起的价格调整

删去第3.37条全文，并代之以：

由于政策性变更不得调整合同相应单价及有关费用。

- 3.38  变更

（1）删去第3.38.1款(1)项2）。

（2）删去第3.38.1款(2)，并代之以：

①第3.38.1款（1）项范围内的变更项目, 承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整工程造价。变更工程价款按下列方法进行：

a、计价依据：土地开发整理项目预算定额(2015)、土地开发整理项目施工机械台班费定额(2015)、土地开发整理项目预算编制规定(2015)、浙土资厅函〔2016〕550号“浙江省国土资源厅关于调整土地整治项目预算计价规则的通知”

b、本工程项目采用工程量清单计价。

c、措施费按相应类别中值计取：土方工程、石方工程、砌体工程2.75%；混凝土工程3.25%、其他工程2.75%；间接费：土方工程5.8%、石方工程6.8%、砌体工程5.8%；混凝土工程6.8%、其他工程5.8%、利润：3%。税金：11%

f、主要材料价格按《台州造价》正刊2016年第7期信息价（温岭）计算。

h、本工程按2015土地开发整理项目预算编制规定执行，人工预算单价甲类为73元/工日、乙类为53元/工日，进入直接工程费的材料预算价限价为：块石、片石34元/m3，砂子、石子水泥64元/ m3，条石、料石77元/t，水泥350元/t，标砖450元/千块，钢材3500元/t，柴油6500元/t，汽油7000元/t，锯材1600元/m3，生石灰300元/t，树苗15元/株。超过限价部分单独计算材料预算价差，只计取材料费和税金，不参与取费。

i、变更部分的材料价格按预算标底中相应的材料价结算。

②因设计变更发生工程量增减，凭设计单位出具的变更联系单和发包人代表签证单位盖章，按实调整；

③工程师授权范围内的签证的工程量变更，按实调整；

④由发包人提供给承包人投标时有关清单数据的差错部分（不包括由承包人投标时计算部分），其错误部份可调整；

⑤调整部分的造价下浮数按承包人中标价与发包人标底价比的下浮率K（-  %）结算。

3.38.2 变更的处理原则

（1）删去第3.38.2款(2)项3），并代之以：

变更调整部份其结算方法不变，即定额、费率、指数、预算标底中相应的材料单价及承包人中标价与发包人标底价比的下浮率K（-  %）不变。本合同中无类似项目的单价，在实施过程中，应按发包人签证价结算。

3.38.4 变更的报价

本款补充(3)，内容如下：

本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增项目时，则该新增项目按投标报价编制的定额、费率、指数、预算标底中相应的材料单价及承包人中标价与发包人标底价比的下浮率K（-   %）编制结算。

3.38.6  变更价款调整的时限

（1）删去第3.38.6款第一段落，并代之以：

第3.38.1款（1）项范围内的变更项目，工程量按实结算，相应单价同投标文件，不得变更。

- 重大工程变更，提出和审核工程造价调整的时限为28天。

### 3.38.7 合同价格增减超过15%

（1）删去本款的全部内容。

- 3.44  仲裁或诉讼

- 3.44.1仲裁

（1）约定向台州仲裁委员会提请仲裁。

- 3.48  人身和财产的损失

3.48.4  第三者责任险（包括发包人的财产）

  由承包人投保，相应的保险费用承包人在投标时考虑，结算时不予增加，并由承包人承担一切风险。

- 3.51  工程保修

3.51.1  保修期

  本合同工程的保修期为1年。

### 3.58  补充条款

3.58.1本工程承包人应充分考虑停水停电因素，因停电、停水原因的工期延长将不予批准。因此发生的相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不再另行增加。

3.58.2承包人采购的设备材料必须遵守下列规定：

（1）本工程材料由承包人根据招标文件、投标文件及施工图的要求自行采购。所有材料必须符合国家相关质量标准，具有合格证和质量保证书，经发包人、监理单位认可。

（2）承包人若使用劣质材料或设备施工，发包人和监理单位有权制止使用，甚至责令停工、返工，承包人承担由此造成的损失和经济赔偿。无论发包人和监理单位是否发现或制止，由于承包人使用劣质材料或设备施工所引起的一切后果均由承包人负责。

（3）暂定价材料或因设计变更的外加材料由发包人与承包人共同采购，按发包人签证的实际价格结算。

（4）采购材料或设备必须符合图纸及国家规范要求。

3.58.4承包人须确保安全施工，施工过程中造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生费用。承包人按工程需要自费提供和维修施工所需的照明、看守、围栏等，须做好工程施工所需的维护、安全等工作。

3.58.5承包人须为工程施工人员购买保险，费用已包含在合同价中。

3.58.6承包人须为工程施工人员购买保险，费用已包含在合同价中。

第三章  投标文件格式

1、本工程商务标中的投标承诺书(附件一)、工程预算书由招标人统一提供，未经招标人同意，不允许在本次报价中擅自调整，否则作无效标处理。

2、本工程的投标授权委托书(附件二)格式由招标人提供。

招标单位： 温岭市石桥头镇人民政府

附件一：

投    标    承    诺    书

致： 温岭市石桥头镇人民政府

一、根据己收到的温岭市石桥头镇一期“旱地改水田”项目招标文件，按照有关的规定，我单位经考察现场和研究上述工程的招标文件后，我方愿在预算造价的基础上总体下浮： -     %(保留小数后两位，第三位四舍五入)承包上述工程的施工、竣工和保修。

二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、工期：    天(日历天)；

2、工程质量等级 合格 ；

3、人员设备按施工组织设计部署及时到位。

三、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

四、除非另外达成协议并生效，本投标文件将构成约束我们双方的合同。

五、我方金额为人民币肆万元的投标保证金已按招标文件要求递交。

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

年   月   日

附件二:

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加温岭市石桥头镇一期“旱地改水田”项目招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签字或盖章）：              性别：         年龄：

身份证号码：                       职务：

投标人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：       年    月    日

预

算

书